上犹县市场监督管理局

2020年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

省财政厅下达专项补助资金预算数15.6万元，用于食品抽样检验。

（二）项目绩效目标。

通过抽验发现假冒伪劣产品，及时检查处置和稽查执法，净化辖区内的市场，有效预防和控制危害隐患出现或扩大，提升食品药品安全整体水平上升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展食品抽样检验专项支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析资金使用的效率与效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。是否确实保障了广大人民群众的食品安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则。

2.绩效指标体系

在参考绩效评价指标体系，充分考虑食品抽样检验工作涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化；

3.评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析。

2.组织实施

采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评。

3.分析评价

根据收集资料进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

总体得分100分。预算执行率分值10分，得分10分；数量指标中2项指标分值共30分，得分30分；质量指标中1项指标分值共10分，得分10分；时效指标中1项指标分值共10分，得分10分；成本指标中1项指标分值共10分，得分10分；社会效益指标中1项指标分值共10分，得分10分；可持续影响指标中1项指标分值共10分，得分10分；服务对象满意度指标中1项指标分值共10分，得分10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

我局实际收到省级补助专项资金共15.6万元，本次项目资金管理使用状况良好。

（二）项目绩效指标完成情况分析

全年我局食品抽样检验年度指标值260批次，实际完成值260批次；普通食品抽验类别年度指标值2类，实际完成值2类；抽查不合格食品相关产品后处理率年度指标值100%，实际完成值100%；抽验抽检任务完成及时率年度指标值100%，全年完成值100%；抽验成本年度指标值15.6万元，实际完成值15.6万元；食品安全监管水平年度指标值逐步提高，实际完成值逐步提高；不断强化抽验检验、执法稽查力度，持续保障人民群众饮食安全年度指标值持续，实际完成值持续；公众对食品药品监管满意度年度指标值≥80%，实际完成值≥80%。在全年的抽查、检测中没有收到不合格产品企业对抽验结果、处置的不良反映和复验申请。我局积极完成年初设定的各项目标任务，确保了全县人民群众饮食用药安全，提高食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作水平，进一步提升了我县食品药品监管工作在社会中的影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过精心制订抽检方案，加强工作质量考核，不断提升检测工作能力，突出检验结果运用，我局积极完成了年初设定的各项目标任务，确保了全县人民群众饮食用药安全，提高了食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作水平。

六、有关建议

监督抽样任务重，人员和装备缺乏，建议加强装备配备及人才引进，同时申请县财政加大对食品抽检工作资金支持力度，确保项目目标顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无。

上犹县市场监督管理局

2021年5月13日